## Feuil1
Suivi de projet
Gestion de Projet | Etat d'avancement | Acteurs | Niveau de difficulté | Risque
Planifier les tâches | OK | PB | 3 | 2 | Niveau de difficulté
Suivi de projet | EC | PB | 1 |  | Facile | 1
[5 empty] | Moyen | 2
Design |  |  |  |  | Complexe | 3
Charte graphique | OK | PB / HT | 3 | 2.5
Logo | OK | PB / HT | 2
Base de données
Choix des entités | OK | PB / HT | 3 | 2.5714
Schéma EA Abstrait | OK | PB / HT | 3
Schéma EA Conceptuel | OK | PB / HT | 3
Schéma EA Relationnel | OK | PB / HT | 3
Implémentation de la base | OK | HT | 3
Typage de données | OK | PB | 2
Remplissage de la BDD avec CMS | OK | PB | 1
Développement
CMS | OK | HT | 2 | 2
Menu | OK | HT | 1
Inscription | OK | HT | 2
Connexion | OK | HT | 2
Déconnexion | OK | HT | 1
Description | OK | PB | 1
Ajout au Panier | OK | HT | 3
Retirer du Panier | OK | HT | 3
Enregistrement du Panier | EC | HT | 3
Développement - Bonus
Système d'amis | EC | HT | 3
Discussion instantannée | EC | HT | 3
prêt de jeux | EC | HT | 3
Marketing
Carnet de suivi de projet | EC | PB | 3 | 1.8
Etude de marché | EC | PB | 2
Concurrents | EC | PB | 1
Consommateurs | EC | PB | 2
Points forts | EC | PB | 1